## Planilha1
Product Backlog
Tipo | ID | Requisito | Descrição | Importância | Tamanho | Valor | Sprint
Funcional | RF01 | Cadastro e login de usuário | O usuário pode criar uma conta inserindo nome, e-mail e senha, validação de e-mail (com @ e .), e o usuário pode fazer login com o e-mail e a senha cadastrados. | Essencial | Médio | 5 | Sprint 3
Funcional | RF02 | Cadastro de viagem | O usuário pode registrar uma viagem e o sistema verifica se todos os campos estão preenchidos corretamente. | Essencial | Grande | 8 | Sprint 3
Funcional | RF03 | Visualização de dashboard | O sistema exibe gráfico e KPI's de acordo com dados que estão armazenados no banco de dados | Essencial | Grande | 13 | Sprint 3
Funcional | RF04 | Navegação entre as páginas | O menu permite que o usuário navegue entre todas as seções. | Essencial | Pequeno | 3 | Sprint 3
Funcional | RF05 | Visualização de viagens cadastradas | O usuário pode visualizar todos os dados que cadastrou da viagem. | Essencial | Grande | 13 | Sprint 3
Funcional | RF06 | Verificações de autenticação | O sistema deve realizar a verificação do ID do usuário para que acesse tudo apenas do próprio ID cadastrado. | Essencial | Grande | 8 | Sprint 3
Funcional | RF07 | Seção de história pessoal | A página "sobre" deve conter uma breve explicação da origem do projeto e mostrar memórias importantes que foram essenciais para o projeto. | Essencial | Pequeno | 1 | Sprint 3
Não funcional | RNF08 | Redirecionamento para redes sociais | No rodapé informações de contato, como o LinkedIn e o GitHub. | Importante | Pequeno | 1 | Sprint 3
Funcional | RF09 | Script MySQL funcionando na Máquina Virtual | Todo o banco de dados devem estar inseridas e armazenadas dentro de uma máquina virtual. | Essencial | Médio | 3 | Sprint 3